## Ark1
Ansvar for fællesforanstaltninger
| Emne | Ansvar for opgaver | Opgave
|  | Ikke relevant | Etablere | Vedligeholde | Fjerne
A | Byggepladsinstallationer
1 | Eltavlere, sikring mod vejrlig og tyveri
2 | Sikre kabler til hoved- og undertavler (nedgravet, rørført, ophængt eller lign.)
3 | Eftersyn af byggepladsinstallationer hver 3. måned
4 | Byggevand
5 | Vandforsyning til skure
6 | Frostsikring af vandforsyning og kloak
7 | Afløb til Skurby
8 | Udendørs orienteringslys
9 | Indendørs orienteringslys
B | Udvenlige færdselsarealer
1 | Byggepladsveje og P-plads (kørende)
2 | Byggepladsstier (gående)
3 | Værn mellem kørende og gående færdsel
4 | Trapper og gangbroer
5 | Renholdelse af byggepladsen
6 | Snerydning og saltning/grusning af byggepladsen
7 | Støvbekæmpelse på veje
8 | Indhegning af byggepladsen
C | Indvendige arealer
1 | Interimstrapper
2 | Renholdelse
3 | Afdækning af gulve
4 | Afdækning af permanente trapper
D | Skurby og oplagsplads
1 | Kontorskur for bygherre og TE byggeledelse
2 | Etablere skurby
3 | Trapper og reposer til skure
4 | Trapper til UE vogne
5 | Etablere mødeskur for underentreprenører
6 | Etablere mandskabsskure med bad og toilet
7 | Tilstrækkelige kantinefaciliteter
8 | Rengøring i skure, herunder affaldshåndtering
9 | Affaldscontainere i skurby
10 | Førstehjælpsstationer
11 | brandslukningsmateriel
12 | Nødhjælpsstation
13 | Oplagsplads | Entreprenør kan få anvist plads efter aftale. Har selv ansvaret for etablering, vedligeholdelse (herunder oprydning) og fjernelse.
14 | Administrere/styre oplagsplads | Oplagringsplads følger byggepladsplanen. Der må ikke opstilles materialer udenfor anviste pladser på byggepladsplanen.
15 | Materielcontainere
16 | Teltværksteder | Entreprenør kan få anvist plads og opstille efter aftale
E | Skiltning
1 | Byggepladsskilte
2 | Trafikskiltning
3 | Advarsels- og påbudsskiltning
4 | Flugtvejsskiltning
5 | Udhængsskab til Informationer
F | Arbejdsområder
1 | Afdækning af huller i dæk | Den entreprenør der skaber huller dækker selv af
2 | Afdækning af huller i vægge | Den entreprenør der skaber huller dækker selv af
3 | Rækværker (hånd-, knæ- og fodliste) ved alle kanter hævet 2 m eller mere over terræn
4 | Rækværk ved andre åbninger med særlig risiko
5 | Sikring mod risici fra eksisterende forhold (f.eks. højspænding, trafik, forurening m.v.)
6 | Interimslukning af råhus
7 | Procesafsugning (f.eks. svejserøg) | Hver enkelt entreprenør sørger for egen procesudsug
8 | Opvarmning af arejdsområder (min. 10 grader)
9 | Renholdelse i arbejdsområder | Hver enkelt entreprenør rengør egne områder
G | Udgraving og ledninger i jord
1 | Sikre stabilitet af udgravninger
2 | Sikring mod nedstyrtning i udgravninger
3 | Adgangs- og flugtveje fra byggegruber
4 | Tørholde udgravninger og byggegruber
H | Tekniske hjælpemidler (fælles)
1 | Kran | Er ikke fælles. Opstiller skal være villig til at sælge krantid til andre entreprenører
2 | Materiale- og personhejs
3 | Stillads | Der forventes ikke fællesstilladser
4 | Vinterinddækning af stillads
I | Andet
1 | Affaldscontainere for byggeaffald
2 | Sortering af byggeaffald
3 | Aflåsning af elport og rondel
4 | Kontrol af at hegnet og porte står lukkede