## Sheet1
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (Mini PSS)
Små og mellemstore byggepladser
Ved flere arbejdsgivere og 2-10 personer beskæftiget samtidig: Krav om PSS kun for særligt farligt arbejde
| Bygherre: |  |  | Projekt/delprojekt navn/ID:
Byggeplads og placering/adresse:
Virksomhed/-er og kontaktoplysninger:
|  |  | Virksomhedsnavn |  | CVR |  |  | Kontaktperson |  | Telefon |  | Mail | Rolle (AL/AMR) |  | Antal beskæftigede
Bygherre
AMK P
AMK B
Byggeledelse
Entreprenør
Entreprenør
| Tidsplan: | [12 empty] | Opstartsmøde - dato:
| Entreprenør |  | Arbejdsopgave | SFA | Arbejdssted |  |  |  | Periode | Aftale foranstaltninger vedr. SFA
| Hansen |  | Stillads | x | Facade |  |  |  | maj - maj | Gøres iht. BFA, afspærriung af vej og fortorv
xx.xx.xxxx
Sikkerhedsmøde - dato:
xx.xx.xxxx
Sikkerhedsmøde hver 14. dag, hvis byggepladsperioden overstiger 3 uger
SFA: Særligt farligt arbejde, hvis ja: sæt X For detaljeret tidsplan se bilag xx.
Ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder:
Bygherre må ved afgrænsning ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt
|  | Sikkerhedsforanstaltninger: |  |  | E | V | F | Hvor |  |  |  | Ansvarlig virksomhed |  |  | Periode
|  | Rækværker (hånd-, knæ- og fodliste) |  |  | x | x | x | Ved alle kanter hævet 2 meter over terræn |  |  |  | Råhus entreprenør |  |  | Februar-november
|  | Interimstrapper |  |  | x | x |  | Alle trappeskakter |  |  |  | Tømrer |  |  | Maj-december
Ansvarlig betyder: etablering (E), vedligeholde (V), og fjerne (F) i det pågældende område i den angivne periode
|  | Hyppighed | Procedure |  |  |  | Entreprenør |  |  | Beredskab ifm. ulykke og brand:
|  | Dagligt | Kontrollere sikkerheden i egne arbejdsområder og adgangsveje, herunder ryddelighed. Eventuelle mangler afhjælpes. |  |  |  | Alle entreprenører |  |  |  | 1. Stands ulykken
2. Ved brand
|  | Dagligt | Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at foranstaltninger for fællesområderne, iværksættes og vedligeholdes, samt at der føres et effektivt tilsyn hermed. Se § 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (Bek. 1516) |  |  |  | Ansvarlig virksomhed |  |  |  | Forsøg at slukke ilden uden fare for dig selv eller andre. Advar personer, som er tæt på brandstedet. Ved begyndende større brand advares alle på byggepladsen og fjern evt. trykflasker uden at bringe dig i fare.
3. Giv livreddende førstehjælp
4. Ring 112, eller anvend App´en 112App
|  | Månedligt | Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger på personhejs og arbejdsplatforme. |  |  |  | Opstiller |  |  |  | 5. Giv almindelig førstehjælp
|  | Hver 3. måned | Midlertidige el-installationer |  |  |  | El-entreprenør |  |  |  | 6. Kontakt arbejdsgiver, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinator
|  |  | Samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner |  |  |  | AMK B
|  | xx | xx |  |  |  | xx
|  | xx | xx |  |  |  | xx |  |  | Se i øvrigt byggepladsplan nr.:
|  | xx | xx |  |  |  | xx
PSS udarbejdet dato: _________________
Revsisionsdato: _____________________
Godkendt af:________________________